## Feuil1
Taches | Etat | Contributeur | Date | Note
mettre par défaut designer dans la recherche | FAIT | Loic F | 2014-03-21
quand deplie advanced search changer le bouton en [-] | FAIT | Loic F | 2014-03-21
rajouter message d'explications dans sign up, forgotten password (mais en français!) | FAIT | Laurine | 2014-03-22
modifier taille des images pour design pattern | FAIT | Loic F | 2014-03-21
Modifier le span du panier | FAIT | Loic F | 2014-03-21
mettre un message d'explications à quoi ca sert le panier et comment l'eregistrer en privé | FAIT | Loic V | 2014-04-02
modifier message dans le footer | FAIT | Loic V | 2014-04-02
rallonger le message d'accueil dans home pour bien expliquer dans quel contexte on a fait notre ce site | FAIT | Loic V | 2014-04-02
protéger les fichiers privés (profil, admin...)
marquer des messages d'erreurs pour les pages inexistantes ou interdites | EN COURS | Loic V | 2014-04-02
Permettre l'ajout de commentaires | EN COURS | Loic F | 2014-03-21
penser à un nouveau menu pour l'admin et l'implémenter | FAIT | Laurine | 2014-03-22
faire le vote des notes pour dp et sol (si connecté)
bien expliciter le système de notation
faire la deconnexion avec un message de confirmation (SANS MESSAGE) | FAIT | Loic F | 2014-03-21
faire le plan du site, mentions légales | EN COURS | Laurine | 2014-03-22
Signaler un problème |  |  |  | A relier à la partie contact ?
Remplir la base de donnée
Exporter un projet en fichier XML | EN COURS | Loic F | 2014-04-21
Modifier le See more en See a bit more | FAIT | Laurine | 2014-03-21
Changer les tns send, reset, logout | FAIT | Laurine | 2014-03-22
faire sa présentation correctement | EN COURS | All | 2014-04-03
revoir l'homogénéisation des boutons | FAIT | Laurine | 2014-04-02
Documentation Utilisateur | EN COURS | Loic V | 2014-04-01
pour la partie admin
faire manage users
manage dp
manage solutions
manage conflicts
manage projects